Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása

# K U P   KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi belső ELLENŐRZÉSI TERV

Az éves ellenőrzési terv tartalmi elemeit a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartási belső kontroll standardok és gyakorlati útmutató (NGM 2017. szeptember 18.) határozza meg.

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja

Kockázatelemzés (lista, mátrix) 2018.

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezetek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők | Az ellenőrzés típusa, módszere | Az ellenőrzés ütemezése | Erőforrás szükségletek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leltározási, selejtezési tevékenység ellenőrzése | Cél: szabályozottság, előírás szerinti végrehajtás ellenőrzése Tárgya: Önkormányzati ingatlanok, tárgyi eszközök Időszak: 2018. 01. 01.-12. 31. | Nem a helyi szabályozásnak megfelelő vagyongazdálkodás | Pénzügyi-szabályszerűségi dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata | 2019. I.– III. hó Jelentés: 2019. április 30. | 4 szakértői nap (1 vizsgálatvezető, 2 ellenőr) |
| Az Önkormányzat által a civil szervezetek részére nyújtott támogatások felhasználása, rendeltetésszerűségének vizsgálata | Cél: az Önkormányzat által céljelleggel juttatott támogatások elszámolása a civil, társadalmi, egyházi szervezetek részéről a megállapodásban és a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e Terjedelme: Önkormányzat Időszak: 2018. 01. 01.-12. 31. | Az eltérő, speciális számviteli kezelésből adódó hibaforrások | Pénzügy-szabályszerűségi ellenőrzés, dokumentumok vizsgálata | 2019. IV. 1 – VI.30. Jelentés: 2019. július 31. | 4 szakértői nap (1 vizsgálatvezető, 2 ellenőr) |
| Tartalék időkeret |  | Rendkívüli igények teljesítése |  | 2019. év | 2 szakértői nap (1 vizsgálatvezető, 1 ellenőr) |
| Összefoglaló jelentés a 2019. évi belső ellenőrzésről |  | Kitűzött célok, a terv hatékony megvalósítása |  | 2020. január | 1 szakértői nap (Belső ellenőrzési vezető ) |

A bizonylati fegyelem, folyamatba épített kontrollok ellenőrzésére, és a pénzeszközök szabályos felhasználásának vizsgálata során a pénztári, és banki bizonylatokat ellenőrizzük, illetve a hozzájuk kapcsolódó kiegészítő dokumentációt.

További, nagyon aktuális speciális számviteli területet is ellenőrzés alá kívánunk vonni, ezért tartalmazza programunk a civil szervezetek részére nyújtott támogatások számviteli nyilvántartásának kontrollját. Itt speciális szabályok érvényesek, melyek alkalmazására az elmúlt években nagy szükség volt, és a jövőben is szükség lesz.

Ellenőrzésink megállapításai alapján úgy véljük továbbra is, jól felmérhető és értékelhető, egy folyamatosan kiemelt kockázattal bíró terület, a megfelelően képzett, és megfelelő volumenű szakember gárda megléte.

Dátum: 2018. november 26.

Készítette: Kiss Mária belső ellenőrzési vezető

____________________

belső ellenőrzési vezető