**SZ04** Nóráp GFT – **Felújítás-Pótlás** Részletező I.ütem 1/1

*Fejlesztés száma:* **SZ04-2/1.** *Fejlesztés éve:* **2019.**

*Tárgy* : **Nóráp szennyvízelvezető rendszerhez tartozó átemelők építmény felújítás (2 db)**

**Ganna I.sz. átemelő**

**~~Nóráp I. sz. átemelő~~  2020.**

*Fejlesztés indoka:* Az üzembe helyezés óta a szennyvízátemelők fala elkorrodálódott

*Műszaki leírás:* Aknák belő felületének felújítása műanyag béléssel

Bélelés és fenékágy anyaga PE, ÜPE

*Környezeti hatás:*

Szennyvízszivárgás megelőzése, felszín alatti közeg és víz védelme

*Engedély:* Jóváhagyott GFT

*Költségbecslés:* ~~2 db~~ **~~6.200 e Ft~~**

~~Részletes költségbecslés műszaki mellékletben.~~

2019. július 11-én lejzajlott a 388-8/2019. Nóráp szennyvízrendszeren átemelő építmény felújítás 2 db beszerzési eljárás. A nyertes ajánlati ár:

Ganna I.sz. átemelő 5.590 eFt

Nóráp I.sz. átemelő 4.400 eFt.

Így forráshiány miatt Nóráp I.sz. átemelő műtárgy felújítását át kell ütemezni 2020. évi megvalósításra.

*Forrás:* A rendszeren nincs fedezet fejlesztésre, de halaszthatatlan feladatként kell elvégezni az átemelők felújítását, forrása a társaság korábbi éveinek eredménye, illetve a 2018-2019 évi használati díj.

*Tervrajz:*

**1. Megvalósítás milyen külső okok miatt lehetetlenült el**

A 2019. évi gördülő fejlesztési tervben a fejlesztés költségét alulköltségeltük. 2019. évben már forrás nem áll rendelkezésre fejlesztésre, így Nóráp I.sz. átemelő műtárgy felújítását átütemezzük 2020. évi megvalósításra.

**2. Terv készítése óta milyen változás történt, amely miatt más feladatok kaptak elsőbbséget**

A tervezett fejlesztést 2020. évben megvalósítjuk, nem tervezünk más fejlesztést helyette.